## Утверждаю

## Начальник Управления Образования

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**С. Г. Попа**

**«\_6\_\_»\_СЕНТЯБРЯ\_\_2009 г.**

**Целевая программа**

**подготовки школ города Северодвинска к введению Федеральных государственных стандартов начального общего образования**

#### Содержание программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этапы работы | Задачи этапа | Содержание работы | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| 1. | Теоретический анализ научной и научно-методической литературы по теме исследования, подбор диагностического инструментария | 1.Изучить и проанализировать теоретический материал по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (далее ФГОС НОО) | 1.Создана творческая группа по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени школы с целью изучения концепции, содержания и условий реализации ФГОС второго поколения | 01.09.2010 г. | Управление образования администрации Северодвинска | Создано положение о творческой группе «Стандарты второго поколения», разработан план работы творческой группы |
| Проведены:  1.Обучающие семинары по темам:  - «Стандарт начального общего образования второго поколения»  - «Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения средствами системы развивающего обучения Л.В. Занкова» | 29.10.2009 г.  18.11. 2009 г. | Управление образования администрации Северодвинска | Представлены презентации по темам семинаров |
|  | 2.Круглый стол «Модель построения новых стандартов» в рамках творческой группы | 26.01. 2010г | Управление образования администрации Северодвинска | Создана теоретическая выкладка «Модель построения новых стандартов» |
| -Изучить требования ФГОС НОО к структуре образовательной программы | 3.Консультация по разработке программ для начальной школы с учетом требований новых стандартов | 03.02.2010 г. | Управление образования администрации Северодвинска | Разработаны методические рекомендации по разработке рабочих учебных программ с учетом требований стандартов второго поколения |
| -Определить место, роль и функции системы оценки достижения требований к образовательным результатам, ее особенности | 4.Заседание творческой группы «Оценка достижения планируемых результатов» | 21.04.2010 г. | Управление образования администрации Северодвинска | Создана презентация «Оценка достижения планируемых результатов»  Разработаны рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Портфолио. |
|  | - Выявить изменения в  существующей  образовательной системе  начальной ступени школы,  необходимые для  приведения ее в  соответствие с требованиями  ФГОС | 1.Заседание творческой группы «Изменения в требованиях к структуре программ и результатам их освоения» | 20.10.2010 г. | Управление образования администрации Северодвинска | Создание методических рекомендаций о распределении и реализации часов учебного плана с учетом требований новых стандартов |
|  | 2.Практикум творческой группы «Оценка планируемых результатов.  Диагностические  материалы для  контроля и оценки УУД с учетом особенностей УМК» | 17.11.2010 г. | Управление образования администрации Северодвинска | Создание папки подборок  диагностических материалов по различным УМК |
|  | 3.Заседание творческой группы «Критерии  оценивания  контрольных работ по  предметам, так и  комплексных  диагностических работ» | 08.12.2010 г. | Управление образования администрации Северодвинска | Разработка критериев оценки предметных и метапредметных результатов обучения |
|
| 4.Заседание творческой группы «Современные образовательные  технологии в рамках  системно-деятельностного подхода» | 26.01.2011 Г. | Управление образования администрации Северодвинска | Создана подборка технологий, используемых при реализации системно-деятельностного подхода |
|  | 2. Организовать обучение руководителей, заместителей директоров образовательных учреждений, учителей начальных классов новым подходам в образовании, основанным на введении новых стандартов | Организовано участие в мероприятиях, подготовленных АО ИППК РО :  -Семинаре «Проектирование основной образовательной программы начального общего образования» | Март-апрель 2010 г. | Руководители образовательных учреждений |  |
| -Встрече с Кондаковым А.М., доктором педагогических наук, членом-корреспондентом РАО, генеральным директором издательства «Просвещение» по теме: «ФГОС начального общего образования: актуальные вопросы введения» | 24.08.2010 г. | Специалисты органов управления образованием, руководители образовательных учреждений, заместители руководителей образовательных учреждений, курирующие начальную школу, учителя начальных классов |  |
|  | -Семинаре «Методическое обеспечение введения ФГОС общего образования» | Август 2010 г. | Управление образования администрации Северодвинска,  заместители руководителей образовательных учреждений | Выпущены и приняты к работе рабочие материалы по методическому обеспечению введения ФГОС общего образования |
|  | -Семинаре «Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования» для специалистов управления образованием | 27.09-01.09.2010 г. | Управление образования администрации Северодвинска |  |
|  | Разработка методических рекомендаций по введению ФГОС | Сентябрь-декабрь 2010 г. | Управление образования администрации Северодвинска | Создание методических рекомендаций по введению ФГОС |
|  | Организация консультационной помощи :  -в определении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования;  -по разработке и внесении изменений в локальные акты, регламентирующие изменения в сфере трудовых отношений с педагогическими работниками учреждений образования, реализующих ФГОС начального общего образования;  -о приведении в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми квалификационными требованиями должностных инструкций работников учреждений образования; | Сентябрь 2010 г.-май 2011 г. | Управление образования администрации Северодвинска |  |
| 2. | Аналитико-диагности  ческий | 1.Выявить готовность образовательных учреждений к введению Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования | Проведение диагностики «Готовность образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования | Март-июнь 2010 г. | АО ИППК РО, специалисты органов управления образованием, руководители образовательных учреждений | Анализ готовности образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования |
| 3. | Разработка программы введения ФГОС начального общего образова  ния | 1.Разработать план-график подготовки пилотных образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования | Определение ресурсных центров по введению ФГОС начального общего образования (МОУ «Ягринская гимназия», МОУ «СОШ №2») | Март 2010 г. | АО ИППК РО, управление образованием администрации Северодвинска, руководители образовательных учреждений | Определены ресурсные центры: МОУ «Ягринская гимназия», МОУ «СОШ №2» |
|  |  |  | Разработка ресурсными центрами (МОУ «Ягринская гимназия», МОУ «СОШ №2») основной образовательной программы учреждения | Май – июнь 2010 г. | Руководители образовательных учреждений | Разработаны проекты основной образовательной программы учреждения МОУ «Ягринская гимназия», МОУ «СОШ №2» |
|  |  |  | Экспертиза основной образовательной программы начального общего образования пилотных площадок МОУ «Ягринская гимназия», МОУ «СОШ №2» | Май 2010 г. | Министерство образования, науки и культуры Архангельской области АО ИППК РО, Управление образования администрации Северодвинска | Даны рекомендации по составлению  программ начального общего образования пилотных площадок МОУ «Ягринская гимназия», МОУ «СОШ №2» |
|  |  | 2.Определить план действий пилотных площадок по введению ФГОС начального общего образования | Этап 1: формирование рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени школы и органов управления программой введения ФГОС.  Этап 2: определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС.  Этап 3: разработка проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени школы.  Этап 4:разработка плана-графика модернизации образовательной системы начальной ступени школы.  Этап 5: реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения | Сентябрь  2010 г. | Управление образования администрации Северодвинска,  руководители ресурсных центров | Составлен план-график подготовки пилотных образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования |
| 4. | Внедрение программы ФГОС начального общего образова  ния | 1.Обеспечить нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС начального общего образования | Исполнение:  - инструктивно-методического письма о порядке введения БУП в субъекте Российской Федерации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона | 2010 г. | Управление образования администрации Северодвинска,  руководители ресурсных центров | Создание нормативно-правовой базы по сопровождению введения ФГОС начального общего образования |
| Организация исполнения федеральных и региональных требований на муниципальном уровне в части требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | 2011 г. |  |
| Исполнение Требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих Стандарту,  порядка представления отчетности | 2011-2012 г.г. |  |
| Организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями | 2011 г. |  |
| Организация и осуществление контроля и надзора. | 2011-2012 г.г. |  |
| 2.Апробировать программу начального общего образования и требований к результатам и условиям их освоения в созданных ресурсных центрах | Осуществление образовательной деятельности ресурсных центров на основе образовательной программы ФГОС начального общего образования | Сентябрь2010 г.-май 2011 г. | Управление образования администрации Северодвинска,  руководители ресурсных центров |  |
| 3.Организовать работу тьюторов по распространению опыта введения ФГОС начального общего образования | Составление программы для тьюторов  Разработка дидактических материалов для тьюторов  Обучение тьюторов на базе АО ИППК РО в рамках курсовой подготовки | Декабрь 2010 г.  Май 2011-2012 гг. | Управление образования администрации Северодвинска,  руководители ресурсных центров | План осуществления тьюторской поддержки, дидактические материалы |
| 5 | Аналитико-обобщающий | Выявить результативность выполненной работы, обобщить полученные данные | Совещание «Результаты введения ФГОС начального общего образования на базе пилотных площадок» | 2011 г. | Управление образования администрации Северодвинска,  руководители ресурсных центров |  |
|  |  |  | Участие в научно-практической конференции «Проблемы и результаты введения ФГОС начального общего образования» (пилотных площадок) | ноябрь2011 г. | Управление образования администрации Северодвинска | Презентация и творческий отчет по реализации проекта |
|  |  |  | Участие в региональной системе мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | май 2011 г. | Управление образования администрации Северодвинска |  |
|  |  |  | Участие в семинаре «Организация публичной отчетности образовательных учреждений (пилотных площадок) о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования на базе АОИППК РО | 2011 г. | Управление образования администрации Северодвинска |  |
|  |  |  | Публичный отчет ресурсных центров «О ходе и результатах введения ФГОС НОО» ресурсных центров на сайте | май 2011 г. | Руководители ресурсных центров | Страница на школьном сайте |